Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение

Барановский детский сад «Ромашка»

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**Введение**

**Федерального государственного стандарта**

**дошкольного образования**

**в МКДОУ Барановский детский сад «Ромашка»**

**на 2014-2016 гг.**

 Составила: рабочая группа

 МКДОУ Барановского д/с «Ромашка»

***Создание рабочей группы для сопровождения введения ФГОС ДО***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Мероприятия*** | ***Сроки*** |
| **1.** | Организация изучения ФГОС  ДО членами совета педагогическим коллективом ДОУ. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС | постоянно |
| **2.** | Создание рабочей группы в составе педагогов ДОУ с целью сохранения преемственности ступеней в образовательном процессе и выработки новых нестандартных решений для ДОУ | До 20.02.14 |
| **3.** | Мониторинг уровня готовности ДОУ  к введению ФГОС | 01.10.14 |
| **4.** | Утверждение плана работы по введению ФГОС | До 20.02.14 |

***Определение изменений и дополнений в воспитательно-образовательную систему ДОУ***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п.** | **Мероприятия** | **Сроки** |
| ***Организационное обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Организация обсуждения в изменениях в примерной основной образовательной программы МКДОУ | до марта 2015 |
| **2.** | Определение списка учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС  | до апреля 2015 |
| **3.** | Разработка проекта новой Образовательной программы МКДОУ | до августа 2015 |
| **4.** | Приведение нормативной базы  МКДОУ к современным требованиям | до августа 2015 |
| **5.** | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС к новому 2014-2015 учебному году | 20.02.15 |
| ***Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС | до июня 2015  |
| **2.** |  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы. | по выходу рекомендаций |
| **3.** | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников образовательного учреждения | до августа 2014 |
| ***Информационное обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Размещение информации о ходе введения ФГОС на страницах сайта МКДОУ. | постоянно |
| **2.** | Внесение информации о ходе введения в ФГОС ДО в аналитический отчет о работе МКДОУ | июль-август |
| ***Кадровое обеспечение введение ФГОС*** |
| **1.** | Осуществление повышения квалификации всех педагогов ДОУ | поэтапно |
| **3.** | Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центра по введению ФГОС. | постоянно |
| ***Материально – техническое обеспечение введения ФГОС*** |
| **1.** | Оборудование МКДОУ | до августа 2015 |
| **2.** | Проведение работ по укреплению материально-технической базы | постоянно |

**План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на 2014-2016 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Примерные сроки** | **Ответст-венные** | **Ожидаемый результат** | **Формы отчетных документов** |
| 1. **Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС ДО**
 |
| **1** | Создание рабочей группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта начального дошкольного образования | февраль2014 г |  Заведующий,  воспитатели | Создание и определение функционала рабочей группы | Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО, положение |
| **2** | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ДО | февраль2014 | Заведующий,воспитатели | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ДО | Приказ, план |
| **3** | Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ДО  | октябрь2014 | воспитатели | Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС | Совещание при заведующей |
| **4** | Разработка плана методического сопровождения апробации введения ФГОС в ДОУ | До 20 февраля2014 | Заведующий,воспитатели | Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС | План |
| **5** | Рассмотрение вопросов введения ФГОС на педсоветах | В течение 2014-2016 учебного года | Заведующий,воспитатели | Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ДО | Протоколы педсоветов |
| **6** | Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС для педагогов ДОУ | В течение 2014-2016 учебного года | Заведующий,воспитатели | Ликвидация профессиональных затруднений | План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов |
| **7** | Организация участия педагогических работников в областных, муниципальных семинарах по вопросам введения ФГОС | В течение 2014-2016 учебного года (по плану Управл. образ-я) | Заведующий,воспитатели | Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ДО | Материалы семинаров |
| **8** | Разработка и утверждение основной образовательной программы ДОУ | В течение 2014-2015 уч.года | Рабочая группа | Создание ООП ДО | Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ |
| **9** | Разработка и утверждение учебного плана ДОУ | Ежегодно До cентября | Заведующий воспитатели | Наличие учебного плана ДОУ | Протокол педсовета, приказ |
| **10** | Разработка и утверждение новых Рабочих программ педагогов | До сентября2015 г | Воспитатели | Наличие программы | Протокол педсовета, МО, приказ |
| **11** | Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ДОУ |  | Заведующий  | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС ДО | Приказ об утверждении локальных актов, протоколы УС, педсовета |
| **12** | Мониторинг введения ФГОС | Май, сентябрь 2015 г | Воспитатели  | Диагностические материалы | План контроляДОУ |
| **13** | Организация отчетности по введению ФГОС | Согласно плана | Заведующий, воспитатели |  | Отчеты |
|   |   |   |   |   |   |   |