УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МКДОУ Барановского

детского сада  «Ромашка»

____________ / Шилова А. К.

План методического сопровождения введения ФГОС ДО

в МКДОУ БАРАНОВСКОМ детском саду «Ромашка» на 2014-2015 гг.

2014

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно – методическое обеспечение внедрения ФГОС ДО |  |  |
| 1.1. Включение в годовой план работы ДОУ на 2014-2015 постоянно действующего семинара «Изучение ФГОС ДО» | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий |
| 1.2. Проведение консультаций для педагогов: - «От ФГТ к ФГОС дошкольного образования» - «Законодательно-правовые нормы в дошкольном образовании» - «Требования к развивающей предметно-пространственной среде» - «ФГОС ДО. Требования к структуре основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к разделам основной образовательной программы» - «Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования» - «Требования к материально-техническим условиям реализации основной образовательной программы дошкольного образования» | Март 2014 Апрель 2014 Май 2014 Август 2014 Октябрь-ноябрь 2014 Январь 2015 Февраль 2015 | Заведующий |
| 1.3. Создание рабочей группы по разработке пароекта ООП ДО в соответствии с фГОС ДО. | Февраль 2014 | Заведующий |
| 1.4. Разработка ООП ДОУ в соответствие с фГОС ДО (в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ) | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий Рабочая группа |
| 1.5. Разработка диагностического инструментария для выявления профессиональных затруднений педагогов в период перехода на ФГОС ДО. | 2014-15 | Заведующий |
| 1.6. Анализ деятельности ДОУ в соответствии с «Дорожной картой». Выявление результативности изучения ФГОС ДО на итоговом педсовете. | Май 2015 | Заведующий |
| 1.7. Разработка и апробация психолого-педагогической диагностики (мониторинга) в соответствии с ФГОС ДО. | Сентябрь-ноябрь 2015 | Заведующий воспитатели |
| 2. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |  |  |
| 2.1. Оформление информационного стенда «ФГОС ДО». | Март 2014 | воспитатели |
| 2.2. Размещение информации на сайте ДОУ | В течение всего периода | воспитатели |
| 2.3. Проведение родительских собраний, консультаций для родителей по проблемам введения ФГОС ДО. | Периодически в течение 2014-2015 уч.года | воспитатели |
| 2.4. Подготовка публичной отчетности ДОУ о ходе и результатах введения ФГОС ДО (включение в Публичный доклад заведующего ДОУ раздела, отражающего ход введения ФГОС ДО) | Апрель-май 2015 | Заведующий воспитатели |
| 3. Обеспечение профессиональной деятельности педагогов ДОУ по апробации, внедрению и реализации ФГОС ДО |  |  |
| 3.1. Диагностика готовности педагогического коллектива к работе по внедрению ФГОС ДО | В течение 2014-2015 гг | Заведующий |
| 3.2. Прохождение педагогами ДОУ курсов повышения квалификации по проблеме внедрения и реализации ФГОС ДО. | В течение 2014- 2015 гг. | Заведующий |
| 3.3. Участие педагогов ДОУ в городских методических объединениях, конференциях, семинарах по внедрению ФГОС ДО | В течение 2014- 2016 гг. | Заведующий |
| 3.4. Проведение семинаров, консультаций по проблеме внедрения и реализации ФГОС ДО. | В течение 2014- 2016 гг. | Заведующий |
| 3.5. Мониторинг уровня знаний педагогов требований ФГОС ДО. | Периодически в течение 2014-2015 уч.года | Заведующий |
| 3.6. Посещение НОД с целью оказания методической помощи педагогам в реализации задач ООП. | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий |
| 3.7. Огрганизация взаимопосещений НОД и режимных моментов | В течение 2014-2015 г.г. | Заведующий воспитатели |
| 3.8. Анализ планов по самообразованию педагогов в рамках проекта ФГОС ДО | Апрель 2014 | Заведующий воспитатели |